АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОТАЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2022                                                                                                                    № 6

п. Талый

О подготовке к пожароопасному се-

зону 2022 года на территории муни-

ципального  образования    Новота-

ловский сельсовет  Красногорского

района Алтайского края

На  основании Соглашения от 15 ноября 2018 года «О передаче Администрации Новоталовского сельсовета Красногорского района Алтайского края осуществления части полномочий Администрации Красногорского района Алтайского края», в том числе по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, в целях своевременного осуществления мер по предупреждению лесных пожаров и борьбы с ними, обеспечения безопасности населенных пунктов и населения, подготовки и проведения оперативных мероприятий по своевременному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные лесными пожарами и сельскохозяйственными палами на территории поселения         ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план организационно-технических и профилактических мероприятий, по подготовке территории муниципального образования  Новоталовский сельсовет Красногорского района Алтайского края к пожароопасному сезону 2022 года (приложение № 1).

2. Настоящее постановление обнародовать на доске информации Администрации сельсовета, на досках информации в селе Мануильское и Луговое, а также разместить на официальном сайте Администрации Красногорского района Алтайского края в разделе «Сельские поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                         Т.П.Эш

Иванова Маргарита Николаевна

8 (38535)  28-3-99

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Новоталовского           сельсовета

от 22.03.2022   № 6

ПЛАН

организационно-технических и профилактических мероприятий, по подготовке территории муниципального образования  Новоталовский сельсовет Красногорского района Алтайского края к пожароопасному сезону

2022 года

| № п/п | Мероприятия | время исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 21. | Проверить укомплектованность первичными сред-ствами пожаротушения учреждения и организации всех форм собственности. | Постоянно | Руководители учреждений |
| 32. | Проверить и провести необходимый ремонт неисправных пожарных гидрантов, водоём дополнить водой. | Постоянно | Глава сельсовета |
| 43. | Обеспечения исправного содержания дорог, проездов и подъездов к населенным пунктам, зданиям, сооружениям. | Постоянно | Глава сельсовета |
| 54. | Произвести очистку территорий объектов, работа с населением по очистке жилого сектора населенных пунктов от скоплений горючих отходов, травы, соломы, сена. | до 31.05.2022 | Глава сельсовета |
| 65. | Запретить разведение костров и сжигание мусора, травы и горючих материалов на земельных участках вблизи зданий и сооружений, животноводческих, жилых и других строений (разъяснение на сходах граждан, подворный обход). | Постоянно | Глава сельсовета, Депутаты Совета депутатов, Совет ветеранов |
| 86. | Провести сходы граждан по разъяснению пожарной опасности в весенне-летний период | Апрель, май | Глава сельсовета |
| 97. | Провести классные часы, инструктажи и информи-рование на общешкольных линейках «О пожарной опасности в весенне-летний период. О запрещении разведения костров, сжигания мусора, травы, пуска палов. Осторожное обращение с огнем в лесу» | Апрель, май | Руководитель школы, Классные руководитепели |
| 18. | В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации на каждом объекте утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности | постоянно | Руководители учреждений |
| 19. | Провести опашку и подготовить минерализованные полосы по периметру населённых пунктов, для предотвращения перехода степных и лесных возгораний на населённые пункты | до 25.05.2022 | Глава сельсовета |
| 110. | Организовать по участию граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами. | Постоянно | Глава сельсовета |
| 111. | Принять меры по запрещению выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях | Во время пожароопасного сезона | Глава сельсовета, Индивидуальные предприниматели |
| 12. | Проведение патрулирования с целью выявления виновных и организации поджогов сорняков и остатков растительности на землях сельскохозяйственного назначения и привлечения к административной ответственности. | В течение пожароопасного сезона | Глава сельсовета |
| 113. | Запретить оставлять на территориях, прилегающих к объектам, в том числе и жилым домам емкости с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ), горючими газами (ГГ) | постоянно | специалисты Администрации сельсовета, члены КЧС |
| 114. | Поддержание в готовности достаточного количества необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в случае их возникновения | Апрель-октябрь 2022 г. | Глава сельсовета |
| 215. | При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов извещать об этом подразделение пожарной охраны | постоянно | Глава сельсовета |